项目 Alpha 上线手册

版本：3.2 | 发布对象：研发、测试、运维与项目经理 | 环境范围：测试、预发布、生产

| 项目目标 | 为企业客户提供统一的订单查询与售后工单入口。 |
| --- | --- |
| 生产窗口 | 每周三 20:00 至 22:00；紧急变更须由技术负责人批准。 |
| 发布原则 | 先预发布验证，再生产灰度；任何生产变更均应具备可执行回滚方案。 |

1. 环境与访问地址

| 环境 | 访问地址 | 用途 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试环境 | https://alpha-test.example.internal | 功能联调与自动化测试 | 测试负责人：陈晨 |
| 预发布环境 | https://alpha-staging.example.internal | 上线前验收与灰度演练 | 项目经理：李敏 |
| 生产环境 | https://alpha.example.internal | 正式客户访问 | 运维负责人：王磊 |

2. 标准发布步骤

| 顺序 | 操作 | 验收条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确认发布单已通过测试负责人和项目经理审批。 | 发布单包含版本号、数据库变更说明、回滚版本。 |
| 2 | 在预发布环境执行数据库迁移与应用部署。 | 迁移日志无 ERROR，健康检查接口返回 status=ok。 |
| 3 | 执行预发布冒烟测试：登录、订单查询、工单创建。 | 3 项关键路径均通过，且错误率低于 1%。 |
| 4 | 生产环境先灰度 10% 流量，观察 15 分钟。 | P95 响应时间不高于基线 20%，无 P1/P2 告警。 |
| 5 | 灰度通过后扩至 100%，项目经理发布上线通知。 | 监控稳定 30 分钟并完成发布记录。 |

3. 回滚规则

出现 P1 事故、核心下单失败率超过 3%，或 P95 响应时间连续 10 分钟高于基线 50% 时，运维负责人有权立即停止扩容并启动回滚。

回滚目标是在 15 分钟内恢复到上一稳定应用版本。若本次包含不可逆数据库迁移，必须先执行发布单中列出的数据修复脚本，再回滚应用版本。

4. 上线后验证与沟通

| 检查项 | 责任人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- |
| 关键接口监控、错误日志、告警确认 | 运维负责人 | 全量发布后 30 分钟内 |
| 订单查询与工单创建业务抽检 | 测试负责人 | 全量发布后 1 小时内 |
| 客户支持团队上线通知 | 项目经理 | 发布完成后 15 分钟内 |

注意：测试环境通过不等于生产可发布。生产发布必须完成预发布验证与灰度观察两个独立阶段。

# 5. 发布角色与职责

| 角色 | 主要职责 | 必须确认事项 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 维护发布计划、组织审批、发布上线通知和复盘。 | 发布窗口、业务范围、客户影响、回滚联系人。 |
| 研发负责人 | 确认代码版本、数据库变更、配置项和回滚脚本。 | 分支冻结、镜像版本、迁移脚本可重复执行或可回退。 |
| 测试负责人 | 完成测试报告、冒烟用例和生产抽检。 | 关键路径通过，缺陷均已关闭或获准遗留。 |
| 运维负责人 | 执行部署、监控、灰度、扩容和回滚。 | 监控面板可用，告警联系人在线，备份完成。 |
| 客户支持负责人 | 同步上线影响和客户反馈入口。 | 客服知识库、值班安排、问题升级路径。 |

# 6. 发布前检查清单

发布单进入生产审批前，项目经理应逐项确认以下检查项。任一高风险项未完成时，不得进入生产灰度。

| 检查项 | 通过标准 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 版本冻结 | 发布分支已冻结，仅允许修复 P1/P2 阻断问题。 | 研发负责人 |
| 数据库备份 | 生产库已完成发布前备份，并记录备份文件和恢复方式。 | 运维负责人 |
| 配置核对 | 环境变量、外部服务地址、开关配置与发布单一致。 | 研发负责人 + 运维负责人 |
| 自动化测试 | 核心接口和关键 UI 用例通过率不低于 98%。 | 测试负责人 |
| 容量评估 | 预计流量、任务队列和数据库连接数不超过容量阈值。 | 运维负责人 |
| 沟通准备 | 上线通知、值班表和客户影响说明已准备完毕。 | 项目经理 |

# 7. 数据库变更与配置变更规则

数据库变更必须包含变更脚本、校验脚本和回退说明。新增字段应优先采用兼容方式发布，避免应用版本回滚后读取失败。

| 变更类型 | 发布要求 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| 新增字段或索引 | 先在预发布验证执行时间和锁表风险；生产执行后检查慢查询。 | 高峰期执行大表全量重建索引。 |
| 字段删除或重命名 | 至少提前一个版本完成灰度兼容和数据迁移。 | 与应用版本同批次直接删除生产字段。 |
| 配置开关 | 默认关闭，灰度通过后按发布单逐步开启。 | 未记录开关含义、负责人和回滚方式。 |
| 定时任务 | 确认幂等性、重试策略和并发限制。 | 上线后立即放开全量任务且无监控。 |

# 8. 监控指标与告警分级

| 级别 | 触发条件 | 响应要求 | 通报范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 核心下单不可用、登录大面积失败、数据写入错误或生产完全不可访问。 | 5 分钟内响应，立即评估回滚。 | 项目群、技术负责人、客户支持负责人。 |
| P2 | 关键接口错误率超过 3%，P95 响应时间连续 10 分钟高于基线 50%。 | 10 分钟内响应，暂停扩容并定位。 | 项目群、研发负责人、运维负责人。 |
| P3 | 非核心功能异常、单客户配置问题、少量请求失败。 | 30 分钟内响应，记录修复计划。 | 项目经理和相关责任人。 |

# 9. 发布完成后的复盘

每次生产发布完成后，项目经理应在 1 个工作日内归档发布记录。出现 P1/P2 告警、回滚或客户投诉时，应在 2 个工作日内组织复盘。

| 复盘内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 实际时间线 | 记录审批、预发布、灰度、全量、观察和通知的实际时间。 |
| 问题与影响 | 说明影响客户、影响范围、持续时间和业务结果。 |
| 根因分析 | 区分代码缺陷、配置错误、流程遗漏、容量不足和外部依赖异常。 |
| 改进措施 | 明确责任人、完成日期和验证方式。 |

# 10. 检索问答口径

| 问题 | 标准回答 |
| --- | --- |
| 项目 Alpha 生产发布窗口是什么时候？ | 常规生产窗口为每周三 20:00 至 22:00；紧急变更须由技术负责人批准。 |
| 什么情况下立即回滚？ | 出现 P1 事故、核心下单失败率超过 3%，或 P95 响应时间连续 10 分钟高于基线 50% 时，应停止扩容并启动回滚评估。 |
| 测试环境通过是否可以直接发生产？ | 不可以。生产发布必须完成预发布验证与灰度观察两个独立阶段。 |
| 回滚目标时间是多少？ | 目标是在 15 分钟内恢复到上一稳定应用版本。 |
| 可以跳过预发布直接发生产吗？ | 不可以。生产发布必须先完成预发布验证，再进行灰度和全量发布。 |
| 数据库迁移失败时先回滚应用还是数据库？ | 应优先按照发布单中的回滚方案处理；如果迁移不可逆，必须先执行数据修复脚本，再回滚应用版本。 |
| 紧急变更后多久必须补录发布单？ | 原则上应在 24 小时内补录，并由相应负责人确认紧急原因。 |
| P1 事故出现后谁负责发起回滚？ | 由运维负责人组织回滚，并同步技术负责人、项目经理和客户支持负责人。 |
| 生产发布完成后多久可以结束首轮观察？ | 至少在全量发布后保持 30 分钟稳定观察，且核心链路无新增告警后再结束首轮观察。 |
| 上线后发现少量客户异常怎么办？ | 应先记录影响范围、错误信息和客户反馈，再由项目经理判断是否需要降级、回滚或局部修复。 |

# 版本记录

11. 紧急变更与故障处置

若生产发布后出现 P1 或 P2 告警，应优先保留日志、截图、镜像摘要、数据库迁移记录和回滚版本信息，再按发布群指挥执行回滚。紧急变更必须在事后 24 小时内补录变更单。

12. 上线后支持与观察窗口

生产发布后至少保持 30 分钟观察窗口，值班人员需确认核心链路、错误日志、接口延迟和客户反馈渠道均正常；涉及数据库变更时应额外关注慢查询和锁表。

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 2026-08-17 | 发布标准上线步骤、回滚规则和上线后验证要求。 | 项目 Alpha 项目组 |
| 3.3 | 2026-08-18 | 补充职责、发布前检查、数据库变更、监控分级、复盘和问答口径。 | 项目 Alpha 项目组 |
| 3.4 | 2026-08-18 | 补充紧急变更、观察窗口、回滚处置与常见问答口径。 | 项目 Alpha 项目组 |